## Gantt
Hír | [7 empty] | Bakhit Patrik | [6 empty] | Fábián Csongor | [7 empty] | Fekete Marcell | [7 empty] | Szelekovszky Balázs
|  | Projekt kezdete: | 2022-09-20 |  |  |  |  | Gál Eszter | [6 empty] | Marton Pál | [7 empty] | Polyák Máté
Szerda 13:00-14:00
Feladat | Felelős | Személynap | Kezdete | Vége | 2022-10-01 | [5 empty] | 2022-10-07 | [6 empty] | 2022-10-14 | [6 empty] | 2022-10-21 | [6 empty] | 2022-10-28 | [6 empty] | 2022-11-04 | [6 empty] | 2022-11-11 | [6 empty] | 2022-11-18 | [6 empty] | 2022-11-25
 | time axis 2022-10-01 to 2022-12-01
1. Mérföldkő
9.1.1. Projektterv kitöltése | Gál Eszter | 1 | 2022-10-10 | 2022-10-10
2. Mérföldkő
9.2.1. Use Case diagram | Fábián Csongor | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18
9.2.2. Class diagram | Bakhit Patrik | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18
9.2.3. Sequence diagram | Fekete Marcell | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18
9.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Gál Eszter | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18
9.2.5. Package diagram | Szelekovszky Balázs | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18
9.2.6. Képernyőtervek | Polyák Máté | 1 | 2022-10-18 | 2022-10-18
9.2.7. Felhőszolgáltatás konfigurálása | Marton Pál | 2 | 2022-10-17 | 2022-10-18
3. Mérföldkő
9.3.1 Adatbázis létrehozása | Marton Pál | 2 | 2022-10-25 | 2022-10-26
9.3.2 Navbar GUI | Polyák Máté | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-27
9.3.3. Bejelentkezés GUI | Fekete Marcell | 2 | 2022-10-28 | 2022-10-29
9.3.4. Bejelentkezés ellenőrzése, felhasználó továbbléptetése | Fekete Marcell | 1 | 2022-10-30 | 2022-10-30
9.3.5. Regisztráció GUI | Fábián Csongor | 2 | 2022-10-28 | 2022-10-29
9.3.6. Regisztráció ellenőrzése, feltöltés adatbázisba | Fábián Csongor | 1 | 2022-10-30 | 2022-10-30
9.3.7. Hír felület létrehozása | Gál Eszter | 2 | 2022-10-28 | 2022-10-29
9.3.8. Profilszerkesztés GUI | Gál Eszter | 2 | 2022-10-31 | 2022-11-01
9.3.9. Profilszerkesztés ellenőrzése, adatok módosítása | Bakhit Patrik | 1 | 2022-11-03 | 2022-11-03
9.3.10. Admin GUI | Polyák Máté | 2 | 2022-11-03 | 2022-11-04
9.3.11. Admin jogosultság: Felhasználó törlése | Szelekovszky Balázs | 2 | 2022-11-05 | 2022-11-06
9.3.12. Admin jogosultság: Felhasználó jogosultságának módosítása | Bakhit Patrik | 2 | 2022-11-05 | 2022-11-06
9.3.13. Admin jogosultság: Hírek hozzáadása | Fekete Marcell | 2 | 2022-11-05 | 2022-11-06
9.3.14. Admin jogosultság: Hír szerkesztése | Fábián Csongor | 2 | 2022-11-08 | 2022-11-09
9.3.15. Admin jogosultság: Hír törlése | Marton Pál | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-08
9.3.16. Kezdőlap létrehozása | Polyák Máté | 1 | 2022-11-09 | 2022-11-09
9.3.17. Hozzászólás GUI | Szelekovszky Balázs | 2 | 2022-11-10 | 2022-11-11
9.3.18. Hozzászólás ellenőrzése, feltöltés adatbázisba | Bakhit Patrik | 1 | 2022-11-12 | 2022-11-12
9.3.19. Saját hozzászólás törlése | Marton Pál | 1 | 2022-11-13 | 2022-11-13
9.3.20. Admin jogosultság: Hozzászólás törlése | Bakhit Patrik | 1 | 2022-11-13 | 2022-11-13
9.3.21. Tesztelési dokumentum (TP, TC) | Marton Pál | 1 | 2022-11-14 | 2022-11-14
4. Mérföldkő
9.4.1. Felhasználói munkamenet tesztelése | Gál Eszter | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
9.4.2. Hírek kezelésének tesztelése | Marton Pál | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
9.4.3. Olvasói felület tesztelése | Polyák Máté | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
9.4.4. Hír írására szolgáló űrlap tesztelése | Szelekovszky Balázs | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
9.4.5. Adminisztrátori jogosultságok tesztelése | Bakhit Patrik | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
9.4.6. Keresés tesztelése | Fábián Csongor | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24
9.4.7. Felhasználói adatbázis ellenőrzése | Fekete Marcell | 1 | 2022-11-24 | 2022-11-24

## Költségvetés
Erőforrásigény (személynap) | [5 empty] | Feladatszám
Név | I. | II. | III. | IV. | Összes | Név | I. | II. | III. | IV. | Összes
Bakhit Patrik | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Bakhit Patrik | 1 | 1 | 4 | 1 | 7
Gál Eszter | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | Gál Eszter | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
Fábián Csongor | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fábián Csongor | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
Marton Pál | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | Marton Pál | 1 | 1 | 4 | 1 | 7
Fekete Marcell | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | Fekete Marcell | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
Polyák Máté | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | Polyák Máté | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
Szelekovszky Balázs | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | Szelekovszky Balázs | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
Költségvetés | [5 empty] | Költségvetés
Név | I. | II. | III. | IV. | Összes | Név | I. | II. | III. | IV. | Összes
Bakhit Patrik | 8.75 | 8.75 | 43.75 | 8.75 | 70 | Bakhit Patrik | 7 | 15 | 33 | 15 | 70
Gál Eszter | 10 | 10 | 40 | 10 | 70 | Gál Eszter | 7 | 15 | 33 | 15 | 70
Fábián Csongor | 8.75 | 8.75 | 43.75 | 8.75 | 70 | Fábián Csongor | 7 | 15 | 33 | 15 | 70
Marton Pál | 7.7778 | 15.5556 | 38.8889 | 7.7778 | 70 | Marton Pál | 7 | 18 | 30 | 15 | 70
Fekete Marcell | 8.75 | 8.75 | 43.75 | 8.75 | 70 | Fekete Marcell | 7 | 15 | 33 | 15 | 70
Polyák Máté | 10 | 10 | 40 | 10 | 70 | Polyák Máté | 7 | 15 | 33 | 15 | 70
Szelekovszky Balázs | 10 | 10 | 40 | 10 | 70 | Szelekovszky Balázs | 7 | 15 | 33 | 15 | 70